## Sheet1
9월
| 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30
캐릭터 이동 | bar: 2021-09-05
캐릭터 발사체 적용 | bar: 2021-09-06 to 2021-09-08
공 물리 적용 | bar: 2021-09-09 to 2021-09-10; 2021-09-13 to 2021-09-14
맵 작업 | bar: 2021-09-26
공 분열 | bar: 2021-09-26
아이템 | bar: 2021-09-27 to 2021-09-30
10월
| 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
아이템 | bar: 2021-10-01 to 2021-10-02; 2021-10-06 to 2021-10-09
hp | bar: 2021-10-03
stage | bar: 2021-10-10 to 2021-10-14
UI | bar: 2021-10-17